## 設定
Aether 見積・実行予算システム（試作版）
作成日 | 2026-05-23
消費税率 | 10% | お客様見積書の税込計算に使用
目標粗利率 | 30% | 社内実行予算書の判定に使用
最低粗利率（警告） | 25% | 下回ると警告表示
会社名 | 株式会社Aether
代表者 | 伊藤 雄一
備考 | 入力シートへ一度入力すると、お客様見積書・社内実行予算書へ反映されます。
見積有効期限（日数） | 30 | 作成日からの有効日数
お支払条件 | 着手金50％、完工時残金50％ | お客様見積書に表示
振込先 | （銀行名・支店名・口座番号を記入） | お客様見積書に表示
特記事項 | 別途、現場状況により追加費用が発生する場合があります。 | お客様見積書に表示

## 入力シート
No | 部屋・工区 | カテゴリ | 工事項目 | 数量 | 単位 | お客様単価 | お客様手入力金額 | お客様金額 | 実行数量 | 実行単位 | 実行単価 | 実行手入力金額 | 実行金額 | 粗利額 | 粗利率 | 定価・掛率・人工費 | 商品名・品番・メーカー | 表示 | 備考
1 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 床 上り框 | 1 | 本 | 8600 |  |  | 1 | 本 | 5320 |  |  |  |  | 定価15,200円/本（2,000㎜）×35％ | ノダ リフォーム上り框 7㎜厚 | 表示
2 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 床 フローリング | 2 | 梱 | 8000 |  |  | 2 | 梱 | 4550 |  |  |  |  | 定価13,000円/梱（3.3㎡）×35％ | ノダ ウォークフィット6 6.3㎜厚 | 表示
3 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 巾木 | 2 | 本 | 900 |  |  | 2 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,100円/本×35％ | ノダ 巾木C 7×60×3,950㎜（3本入） | 表示
4 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | リフォーム階段（直14段）踏板 | 13 | 枚 | 1400 |  |  | 13 | 枚 | 1330 |  |  |  |  | 定価3,800円×35％ | ノダ リフォーム階段 | 表示
5 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 〃 蹴込板 | 14 | 枚 | 900 |  |  | 14 | 枚 | 315 |  |  |  |  | 定価900円×35％ | 〃 〃 | 表示
6 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 〃 段鼻部材 | 13 | 本 | 2700 |  |  | 13 | 本 | 630 |  |  |  |  | 定価1,800円×35％ | 〃 〃 | 表示
7 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 〃 上段框用段鼻部材 | 1 | 本 | 3000 |  |  | 1 | 本 | 630 |  |  |  |  | 定価1,800円×35％ | 〃 〃 | 表示
8 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 玄関収納 W120×H226cm 床置 | 1 | セット | 66100 |  |  | 1 | セット | 53165 |  |  |  |  | 定価151,900円×35％ | ノダ 玄関収納コの字フラット | 表示
9 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 取替用玄関ドア（片袖） | 1 | セット | 165700 |  |  | 1 | セット | 114100 |  |  |  |  | 定価326,000円×35％ | LIXIL リシェント アルミ仕様 | 表示
10 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 袖部ランマ袖部ガラス | 1 | 式 |  | 6200 |  | 1 | 式 |  | 4650 |  |  |  |  | 5㎜ガラス | 表示
11 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 材料 | 木枠塗装剤 | 1 | 式 |  | 3200 |  | 1 | 式 |  | 2400 | [5 empty] | 表示
12 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 床 上り框取付 | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
13 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 床 フローリング重ね貼り | 5.2 | ㎡ | 2140 |  |  | 5.2 | ㎡ | 1500 | [6 empty] | 表示
14 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 巾木取替え | 6.4 | ｍ | 1140 |  |  | 6.4 | m | 800 | [6 empty] | 表示
15 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | リフォーム階段（直14段）重ね貼り | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
16 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 既存玄関ドア撤去 | 1 | 式 |  | 7100 |  | 1 | 式 |  | 5000 | [5 empty] | 表示
17 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 玄関ドア（リフォームドア）取替え | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
18 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 玄関収納取替え | 1 | 式 |  | 11400 |  | 1 | 式 |  | 8000 |  |  |  | 1/3人役 |  | 表示
19 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 天井 ビニールクロス貼替え | 7.3 | ㎡ | 1140 |  |  | 7.3 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 量産品 SP | 表示
20 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 壁 〃 | 50 | ㎡ | 1140 |  |  | 50 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 量産品 SP | 表示
21 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 11400 |  | 1 | 式 |  | 8000 |  |  |  | 1/3人役 |  | 表示
22 | 玄関ホール、廊下、階段室吹抜 | 施工 | プレート取替え | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共 |  | 表示
23 | LDK | 材料 | 床 フローリング | 7 | 梱 | 8000 |  |  | 7 | 梱 | 4550 |  |  |  |  | 定価13,000円/梱（3.3㎡）×35％ | ノダ ウォークフィット6 6.3㎜厚 | 表示
24 | LDK | 材料 | 巾木 | 4 | 本 | 900 |  |  | 4 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,100円/本×35％ | ノダ 巾木C 7×60×3,950㎜（3本入） ☆ | 表示
25 | LDK | 材料 | リビング片開き戸（ドアのみガラス入） | 1 | セット | 57300 |  |  | 1 | セット | 43000 | [5 empty] | 別注 フラッシュ框ドア（ガラス入）金物含む | 表示
26 | LDK | 材料 | 〃 （ドアのみ） | 1 | セット | 24000 |  |  | 1 | セット | 18000 | [5 empty] | 別注 プリント貼り フラッシュドア 金物含む | 表示
27 | LDK | 材料 | システムキッチン I型2550 | 1 | セット | 261600 |  |  | 1 | セット | 196230 |  |  |  |  | 定価633,000円×31％ | トクラス Bb スライドタイプ 扉E/C ☆ | 表示
28 | LDK | 材料 | キッチンパネル | 2 | 枚 | 12600 |  |  | 2 | 枚 | 9464 |  |  |  |  | 定価18,200円/枚×52％マ | アイカ工業 セラール 3×8 ☆ | 表示
29 | LDK | 材料 | 〃 施工部材 | 1 | セット | 6500 |  |  | 1 | セット | 4929 |  |  |  |  | 定価9,300円×53％ | 専用接着剤 見切りジョイナー（2本） ☆ | 表示
30 | LDK | 材料 | 〃 下地材 | 1 | 式 |  | 13300 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  |  | 合板及び銅縁材他 | 表示
31 | LDK | 材料 | 木枠塗装剤ウ | 1 | 式 |  | 10600 |  | 1 | 式 |  | 8000 | [5 empty] | 表示
32 | LDK | 施工 | 床 フローリング重ね貼り | 23.2 | ㎡ | 2140 |  |  | 23.2 | ㎡ | 1500 | [6 empty] | 表示
33 | LDK | 施工 | 巾木取替え | 14.8 | m | 850 |  |  | 14.8 | m | 600 | [6 empty] | 表示
34 | LDK | 施工 | 片開き戸取替え 2ヶ所 | 1 | 式 |  | 8400 |  | 1 | 式 |  | 6000 |  |  |  |  | 建付調整 | 表示
35 | LDK | 施工 | 解体工事（既存キッチン） | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
36 | LDK | 経費 | 〃 廃棄費 | 1 | 式 |  | 21400 |  | 1 | 式 |  | 15000 | [5 empty] | 表示
37 | LDK | 施工 | システムキッチン取付 | 1 | 式 |  | 57100 |  | 1 | 式 |  | 40000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
38 | LDK | 施工 | キッチンパネル下地工事 | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1/3人役 |  | 表示
39 | LDK | 施工 | 〃 取付 | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 | [5 empty] | 表示
40 | LDK | 施工 | 給水給湯排水工事 | 1 | 式 |  | 61400 |  | 1 | 式 |  | 43000 |  |  |  |  | 副資材含む | 表示
41 | LDK | 施工 | 電気工事 | 1 | 式 |  | 37100 |  | 1 | 式 |  | 26000 |  |  |  |  | 〃 | 表示
42 | LDK | 施工 | 換気工事 | 1 | 式 |  | 21400 |  | 1 | 式 |  | 15000 |  |  |  |  | 〃 | 表示
43 | LDK | 施工 | ガス工事 | 1 | 式 |  | 22800 |  | 1 | 式 |  | 16000 | [5 empty] | 表示
44 | LDK | 施工 | 天井 ビニールクロス貼替え | 23.2 | ㎡ | 1140 |  |  | 23.2 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 量産品 SP | 表示
45 | LDK | 施工 | 壁 〃 | 36 | ㎡ | 1140 |  |  | 36 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 〃 SP | 表示
46 | LDK | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 11400 |  | 1 | 式 |  | 8000 |  |  |  | 1/3人役 |  | 表示
47 | LDK | 施工 | プレート取替え | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共 |  | 表示
48 | 浴室 | 材料 | 洗面間仕切り補修材及びサッシ廻り補修材 | 1 | 式 |  | 6600 |  | 1 | 式 |  | 5000 |  |  |  |  | PB及び銅縁材他 | 表示
49 | 浴室 | 材料 | 浴室入口化粧4方枠材 | 1 | 梱 | 5700 |  |  | 1 | 梱 | 4305 |  |  |  |  | 定価12,300円/本×35％ | パル 固定枠 20×95㎜（2本入） ☆ | 表示
50 | 浴室 | 材料 | システムバス 1616（1坪）サイズ | 1 | セット | 352900 |  |  | 1 | セット | 264693 |  |  |  |  | 定価802,100円/本×33％ | TOTO サザナ HDシリーズ Sタイプ ☆ | 表示
51 | 浴室 | 材料 | 〃 窓枠 D200 | 1 | セット | 10700 |  |  | 1 | セット | 8085 |  |  |  |  | 定価24,500円/本×33％ | 〃 〃 フリーサイズ窓枠 ☆ | 表示
52 | 浴室 | 材料 | 土間下地材 | 1 | 式 |  | 12000 |  | 1 | 式 |  | 9000 |  |  |  |  | モルタル等 | 表示
53 | 浴室 | 材料 | ガス給湯器 オートタイプ 24号 | 1 | セット | 94600 |  |  | 1 | セット | 71000 |  |  |  |  | 定価オープン価格 | リンナイ ユッコUF 設置フリー形 シンプルリモコンセット ☆ | 表示
54 | 浴室 | 施工 | 解体工事 木工解体 | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
55 | 浴室 | 施工 | 〃 土間 | 1 | 式 |  | 57100 |  | 1 | 式 |  | 40000 |  |  |  | 2人役 |  | 表示
56 | 浴室 | 経費 | 解体材廃棄費 | 1 | 式 |  | 40000 |  | 1 | 式 |  | 28000 |  |  |  |  | 1〜2t程度 | 表示
57 | 浴室 | 施工 | 木工事 間仕切補修 | 1 | 式 |  | 14200 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  | 半人役ハン |  | 表示
58 | 浴室 | 施工 | 〃 入口四方化粧枠取付 | 1 | 式 |  | 14200 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  | 半人役 |  | 表示
59 | 浴室 | 施工 | 〃 外壁サッシ廻り補修 | 1 | 式 |  | 28500 |  | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | 1人役 |  | 表示
60 | 浴室 | 施工 | 左官工事 土間下地 | 1 | 式 |  | 42800 |  | 1 | 式 |  | 30000 |  |  |  | 1.5人役 |  | 表示
61 | 浴室 | 施工 | システムバス取付 | 1 | 式 |  | 125700 |  | 1 | 式 |  | 88000 | [5 empty] | 表示
62 | 浴室 | 施工 | 給水給湯排水工事 | 1 | 式 |  | 64200 |  | 1 | 式 |  | 45000 | [5 empty] | 表示
63 | 浴室 | 施工 | ガス給湯器取替え工事 | 1 | 式 |  | 22800 |  | 1 | 式 |  | 16000 | [5 empty] | 表示
64 | 浴室 | 施工 | 電気及び換気工事 | 1 | 式 |  | 40000 |  | 1 | 式 |  | 28000 | [5 empty] | 表示
65 | 洗面所 | 材料 | 巾木 | 2 | 本 | 900 |  |  | 2 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,100円/本×35％ | ノダ 巾木C 7×60×3,950㎜（3本入）☆ | 表示
66 | 洗面所 | 材料 | 片開き戸（ドアのみ） | 1 | セット | 28000 |  |  | 1 | セット | 21000 | [5 empty] | 別注 明かり窓付フラッシュドア 金物含む | 表示
67 | 洗面所 | 材料 | 洗面化粧台 3面鏡 間口75㎝ | 1 | セット | 57900 |  |  | 1 | セット | 43460 |  |  |  |  | 定価802,100円/本×33％ | TOTO Vシリーズ 開き扉 ☆ | 表示
68 | 洗面所 | 材料 | タオル掛け（バータイプ）44.8㎝ | 1 | 台 | 1700 |  |  | 1 | 台 | 1325 |  |  |  |  | 定価24,500円/本×33％ | TOTO YT51S4R ☆ | 表示
69 | 洗面所 | 材料 | 木枠塗装材ザ | 1 | 式 |  | 3200 |  | 1 | 式 |  | 2400 | [5 empty] | 表示
70 | 洗面所 | 施工 | 巾木取替え | 6 | m | 850 |  |  | 6 | m | 600 | [6 empty] | 表示
71 | 洗面所 | 施工 | 片開き戸取替え | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 |  |  |  |  | 建付調整 | 表示
72 | 洗面所 | 施工 | 洗面台脱着工事 | 1 | 式 |  | 20000 |  | 1 | 式 |  | 14000 |  |  |  |  | 電気結線含む | 表示
73 | 洗面所 | 経費 | 既存洗面化粧台廃棄費 | 1 | 式 |  | 7100 |  | 1 | 式 |  | 5000 | [5 empty] | 表示
74 | 洗面所 | 施工 | タオル掛け取付 | 1 | 式 |  | 1400 |  | 1 | 式 |  | 1000 | [5 empty] | 表示
75 | 洗面所 | 施工 | 床 クッションフロア貼替え | 1 | 式 |  | 14200 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  | 材工共 |  | 表示
76 | 洗面所 | 施工 | 天井・壁 ビニールクロス貼替え | 16 | ㎡ | 1140 |  |  | 16 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 量産品 SP | 表示
77 | 洗面所 | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
78 | 洗面所 | 施工 | プレート取替え | 2 | セット | 850 |  |  | 2 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共 |  | 表示
79 | トイレ | 材料 | 巾木 | 2 | 本 | 900 |  |  | 2 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,010円/本×35％ | ノダ 巾木C 7×60×3,950㎜（3本入） ☆イ | 表示
80 | トイレ | 材料 | 片開き戸（ドアのみ） | 1 | セット | 28000 |  |  | 1 | セット | 21000 | [5 empty] | 別注 明かり窓付フラッシュ戸 金物含む | 表示
81 | トイレ | 材料 | 便器（床排水・リフォームタイプ）＋温水洗浄便座 | 1 | セット | 97200 |  |  | 1 | セット | 72912 |  |  |  |  | 定価173,600円×42％ | TOTO ピュアレストQR＋ウォシュレットJ2 ☆ | 表示
82 | トイレ | 材料 | ペーパーホルダー | 1 | 台 | 1700 |  |  | 1 | 台 | 1325 |  |  |  |  | 定価2,650円×50％ | TOTO YH51R ☆ | 表示
83 | トイレ | 材料 | タオル掛け（リングタイプ） | 1 | 台ダ | 1700 |  |  | 1 | 台ダ | 1325 |  |  |  |  | 定価2,650円×50％ | TOTO YH51R ☆ | 表示
84 | トイレ | 材料 | 木枠塗装剤 | 1 | 式 |  | 3200 |  | 1 | 式 |  | 2400 | [5 empty] | 表示
85 | トイレ | 施工 | 巾木取替え | 4.5 | m | 850 |  |  | 4.5 | m | 600 | [6 empty] | 表示
86 | トイレ | 施工 | 片開き戸取替え | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 |  |  |  |  | 建付調整 | 表示
87 | トイレ | 施工 | 便器脱着工事 | 1 | 式 |  | 42800 |  | 1 | 式 |  | 30000 | [5 empty] | 表示
88 | トイレ | 経費 | 既存便器廃棄費 | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
89 | トイレ | 施工 | アクセサリー取付 | 2 | ヶ所 | 1420 |  |  | 2 | ヶ所 | 1000 | [6 empty] | 表示
90 | トイレ | 施工 | 床 クッションフロア貼替え | 1 | 式 |  | 11400 |  | 1 | 式 |  | 8000 |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
91 | トイレ | 施工 | 天井・壁 ビニールクロス貼替え | 12 | ㎡ | 1140 |  |  | 12 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 量産品 SP | 表示
92 | トイレ | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
93 | トイレ | 施工 | プレート取替 | 2 | セット | 850 |  |  | 2 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
94 | 1F 和室6帖 | 材料 | 天井板（木目柄化粧合板） | 3 | 坪 | 5300 |  |  | 3 | 坪 | 4000 | [6 empty] | 表示
95 | 1F 和室6帖 | 材料 | 戸襖（ドアのみ） | 1 | 枚 | 24000 |  |  | 1 | 枚 | 18000 | [5 empty] | 別注 明かり窓付フラッシュ戸 金物含む | 表示
96 | 1F 和室6帖 | 施工 | 畳表替え | 6 | 枚 | 5420 |  |  | 6 | 枚 | 3800 | [6 empty] | 表示
97 | 1F 和室6帖 | 施工 | 天井板取替え | 10 | ㎡ | 2850 |  |  | 10 | ㎡ | 2000 | [5 empty] | 建付調整 | 表示
98 | 1F 和室6帖 | 施工 | 戸襖取替えト | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
99 | 1F 和室6帖 | 施工 | 襖貼替え 大 | 3 | 枚 | 2850 |  |  | 3 | 枚 | 2000 | [6 empty] | 表示
100 | 1F 和室6帖 | 材料 | 〃 小 | 2 | 枚 | 1710 |  |  | 2 | 枚 | 1200 | [6 empty] | 表示
101 | 1F 和室6帖 | 施工 | ジュラク壁塗り替え | 22 | ㎡ | 4000 |  |  | 22 | ㎡ | 2800 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
102 | 1F 和室6帖 | 施工 | プレート取替 | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
103 | 2F 和室 4.5帖 | 材料 | 天井板（木目柄化粧合板） | 3 | 坪 | 5300 |  |  | 3 | 坪 | 4000 | [5 empty] | 普及品 | 表示
104 | 2F 和室 4.5帖 | 材料 | 戸襖（ドアのみ） | 1 | 枚 | 24000 |  |  | 1 | 枚 | 18000 | [5 empty] | 別注 片面プリント貼り 片面襖貼りベ | 表示
105 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | 畳表替え 一畳 | 4 | 枚 | 5420 |  |  | 4 | 枚 | 3800 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
106 | 2F 和室 4.5帖 | 材料 | 〃 半畳 | 1 | 枚 | 3420 |  |  | 1 | 枚 | 2400 | [6 empty] | 表示
107 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | 天井板取替え | 10 | ㎡ | 2850 |  |  | 10 | ㎡ | 2000 | [6 empty] | 表示
108 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | 戸襖取替え | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
109 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | 襖貼替え 大 | 3 | 枚 | 2850 |  |  | 3 | 枚 | 2000 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 山水・カクベイクラス 同等品 | 表示
110 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | 〃 小 | 2 | 枚 | 1710 |  |  | 2 | 枚 | 1200 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 〃 | 表示
111 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | ジュラク壁塗替え | 17 | ㎡ | 4000 |  |  | 17 | ㎡ | 2800 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 下地処理含む | 表示
112 | 2F 和室 4.5帖 | 施工 | プレート取替 | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
113 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | 床 フローリング | 4 | 梱 | 8000 |  |  | 4 | 梱 | 4550 |  |  |  |  | 定価13,000円/梱（3.3㎡）×35％ | ノダ ウォークフィット6 6.3㎜厚 | 表示
114 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | 巾木 | 4 | 本 | 900 |  |  | 4 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,100円/本×35％ | ノダ 巾木 7×60×3,950㎜（3本入） | 表示
115 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | 片開き戸（ドアのみ） | 1 | セット | 24000 |  |  | 1 | セット | 18000 | [5 empty] | 別注プリント貼り フラッシュドア 金物含む | 表示
116 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | クローゼット折れ戸（枠セット） W1間×8尺 | 1 | セット | 43400 |  |  | 1 | セット | 25280 |  |  |  |  | 定価79,000円×32％ | リクシル ウォールイン折れ戸 固定3方枠 ファミリーライン ド | 表示
117 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | クローゼット折れ戸取付雑材 | 1 | 式 |  | 4000 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
118 | 2F 洋間8帖 A | 材料 | 木枠塗装剤 | 1 | 式 |  | 4000 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
119 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 床 フローリング重ね貼り | 21 | ㎡ | 2140 |  |  | 21 | ㎡ | 1500 | [6 empty] | 表示
120 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 巾木取替え | 14 | m | 850 |  |  | 14 | m | 600 | [6 empty] | 表示
121 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 片開き戸取替え | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 |  |  |  |  | 建付調整 | 表示
122 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | クローゼット折れ戸取替えdト | 1 | 式 |  | 14200 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  | 半人役ハン | 取り合い補修含む | 表示
123 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 天井 ビニールクロス貼替え | 15 | ㎡ | 1140 |  |  | 15 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 量産品 SP | 表示
124 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 壁 〃 | 31.7 | ㎡ | 1140 |  |  | 31.7 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 量産品 SP | 表示
125 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 8500 |  | 1 | 式 |  | 6000 | [5 empty] | 表示
126 | 2F 洋間8帖 A | 施工 | プレート取替 | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
127 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | 床 フローリング | 3 | 梱 | 8000 |  |  | 3 | 梱 | 6000 |  |  |  |  | 定価12,000円/梱（3.3㎡）×35％ | ノダ ウォークフィット6 6.3㎜厚 | 表示
128 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | 巾木 | 3 | 本 | 900 |  |  | 3 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,100円/本×35％ | ノダ 巾木 7×60×3,950㎜（3本入） | 表示
129 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | 片開き戸（ドアのみ） | 1 | セット | 24000 |  |  | 1 | セット | 18000 | [5 empty] | 別注プリント貼り フラッシュドア 金物含む | 表示
130 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | クローゼット折れ戸（枠セット） W1.5間×8尺 | 1 | セット | 62900 |  |  | 1 | セット | 37440 |  |  |  |  | 定価117,000円×32％ | リクシル ウォールイン折れ戸 固定3方枠 ファミリーライン | 表示
131 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | クローゼット折れ戸取付雑材 | 1 | 式 |  | 4000 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
132 | 2F 洋間6帖 B | 材料 | 木枠塗装剤 | 1 | 式 |  | 4000 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
133 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 床 フローリング重ね貼り | 10 | ㎡ | 2140 |  |  | 10 | ㎡ | 1500 | [6 empty] | 表示
134 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 巾木取替え | 7.2 | m | 850 |  |  | 7.2 | m | 600 | [6 empty] | 表示
135 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 片開き戸取替え | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 |  |  |  |  | 建付調整 | 表示
136 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | クローゼット折れ戸取替えdト | 1 | 式 |  | 14200 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  |  |  | 半人役ハン | 取り合い補修含む | 表示
137 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 天井 ビニールクロス貼替え | 10 | ㎡ | 1140 |  |  | 10 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 量産品 SP | 表示
138 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 壁 〃 | 17 | ㎡ | 1140 |  |  | 17 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ | 量産品 SP | 表示
139 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 8500 |  | 1 | 式 |  | 6000 | [5 empty] | 表示
140 | 2F 洋間6帖 B | 施工 | プレート取替 | 3 | セット | 850 |  |  | 3 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共ザコトモ |  | 表示
141 | 2F 廊下 | 材料 | 床 フローリング | 2 | 梱 | 8000 |  |  | 2 | 梱 | 4550 |  |  |  |  | 定価12,000円/梱（3.3㎡）×50％ | ノダ ウォークフィット6 6.3㎜厚 | 表示
142 | 2F 廊下 | 材料 | 巾木 | 3 | 本 | 900 |  |  | 3 | 本 | 735 |  |  |  |  | 定価2,010円/本×35％ | ノダ 巾木 7×60×3,950㎜（3本入） | 表示
143 | 2F 廊下 | 材料 | 木枠塗装剤 | 1 | 式 |  | 3200 |  | 1 | 式 |  | 2400 | [5 empty] | 表示
144 | 2F 廊下 | 施工 | 床 フローリング重ね貼り | 5 | ㎡ | 2140 |  |  | 5 | ㎡ | 1500 | [6 empty] | 表示
145 | 2F 廊下 | 施工 | 巾木取替え | 9 | ｍ | 850 |  |  | 9 | m | 600 | [6 empty] | 表示
146 | 2F 廊下 | 施工 | 天井 ビニールクロス貼替え | 5 | ㎡ | 1140 |  |  | 5 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 材工共 | 量産品 SP | 表示
147 | 2F 廊下 | 材料 | 壁 〃 | 19 | ㎡ | 1140 |  |  | 19 | ㎡ | 650 |  |  |  |  | 〃 | 〃 SP | 表示
148 | 2F 廊下 | 施工 | 木枠塗装 | 1 | 式 |  | 4200 |  | 1 | 式 |  | 3000 | [5 empty] | 表示
149 | 2F 廊下 | 施工 | プレート取替え | 2 | セット | 850 |  |  | 2 | セット | 600 |  |  |  |  | 材工共 |  | 表示
150 | 屋根 | 施工 | 屋根塗装工事 | 80 | ㎡ | 3500 |  |  | 80 | ㎡ | 2450 |  |  |  |  | 材工共ザイコトモ | 日本ペイント ニッペ 水性シリコンベストⅡ同等品ニスイセドウト | 表示
151 | 屋根 | 施工 | （高圧洗浄、プライマー処理、屋根塗装） | [6 empty] | m | [7 empty] | 表示
152 | 外壁 | 施工 | 仮設工事 仮設足場組み | 220 | ㎡ | 1140 |  |  | 220 | ㎡ | 700 |  |  |  |  | 材工共 | メッシュシート含む | 表示
153 | 外壁 | 施工 | 塗装工事 外部壁面塗装 | 165 | ㎡ | 2570 |  |  | 165 | ㎡ | 1800 |  |  |  |  | 〃 | 日本ペイント ニッペ DANシリコンセラ同等品 | 表示
154 | 外壁 | 施工 | （高圧洗浄、プライマー処理、シリコン系単層弾性塗装工事） | [14 empty] | 表示
155 | 外壁 | 施工 | 〃 外部木部塗装 | 30 | 坪 | 3710 |  |  | 30 | 坪 | 2600 |  |  |  |  | 材工共 | 雨戸は別途 | 表示
156 | 外壁 | 施工 | 〃 軒天塗装 | 30 | ㎡ | 1280 |  |  | 30 | ㎡ | 900 |  |  |  |  | 〃 |  | 表示
157 | [17 empty] | 表示
158 | [17 empty] | 表示
159 | [17 empty] | 表示
160 | [17 empty] | 表示
161 | [17 empty] | 表示
162 | [17 empty] | 表示
163 | [17 empty] | 表示
164 | [17 empty] | 表示
165 | [17 empty] | 表示
166 | [17 empty] | 表示
167 | [17 empty] | 表示
168 | [17 empty] | 表示
169 | [17 empty] | 表示
170 | [17 empty] | 表示
171 | [17 empty] | 表示
172 | [17 empty] | 表示
173 | [17 empty] | 表示
174 | [17 empty] | 表示
175 | [17 empty] | 表示
176 | [17 empty] | 表示
177 | [17 empty] | 表示
178 | [17 empty] | 表示
179 | [17 empty] | 表示
180 | [17 empty] | 表示
181 | [17 empty] | 表示
182 | [17 empty] | 表示
183 | [17 empty] | 表示
184 | [17 empty] | 表示
185 | [17 empty] | 表示
186 | [17 empty] | 表示
187 | [17 empty] | 表示
188 | [17 empty] | 表示
189 | [17 empty] | 表示
190 | [17 empty] | 表示
191 | [17 empty] | 表示
192 | [17 empty] | 表示
193 | [17 empty] | 表示
194 | [17 empty] | 表示
195 | [17 empty] | 表示
196 | [17 empty] | 表示
197 | [17 empty] | 表示
198 | [17 empty] | 表示
199 | [17 empty] | 表示
200 | [17 empty] | 表示
201 | [17 empty] | 表示
202 | [17 empty] | 表示
203 | [17 empty] | 表示
204 | [17 empty] | 表示
205 | [17 empty] | 表示
206 | [17 empty] | 表示
207 | [17 empty] | 表示
208 | [17 empty] | 表示
209 | [17 empty] | 表示
210 | [17 empty] | 表示
211 | [17 empty] | 表示
212 | [17 empty] | 表示
213 | [17 empty] | 表示
214 | [17 empty] | 表示
215 | [17 empty] | 表示
216 | [17 empty] | 表示
217 | [17 empty] | 表示
218 | [17 empty] | 表示
219 | [17 empty] | 表示
220 | [17 empty] | 表示
221 | [17 empty] | 表示
222 | [17 empty] | 表示
223 | [17 empty] | 表示
224 | [17 empty] | 表示
225 | [17 empty] | 表示
226 | [17 empty] | 表示
227 | [17 empty] | 表示
228 | [17 empty] | 表示
229 | [17 empty] | 表示
230 | [17 empty] | 表示
231 | [17 empty] | 表示
232 | [17 empty] | 表示
233 | [17 empty] | 表示
234 | [17 empty] | 表示
235 | [17 empty] | 表示
236 | [17 empty] | 表示
237 | [17 empty] | 表示
238 | [17 empty] | 表示
239 | [17 empty] | 表示
240 | [17 empty] | 表示
241 | [17 empty] | 表示
242 | [17 empty] | 表示
243 | [17 empty] | 表示
244 | [17 empty] | 表示
245 | [17 empty] | 表示
246 | [17 empty] | 表示
247 | [17 empty] | 表示
248 | [17 empty] | 表示
249 | [17 empty] | 表示
250 | [17 empty] | 表示
251 | [17 empty] | 表示
252 | [17 empty] | 表示
253 | [17 empty] | 表示
254 | [17 empty] | 表示
255 | [17 empty] | 表示
256 | [17 empty] | 表示
257 | [17 empty] | 表示
258 | [17 empty] | 表示
259 | [17 empty] | 表示
260 | [17 empty] | 表示
261 | [17 empty] | 表示
262 | [17 empty] | 表示
263 | [17 empty] | 表示
264 | [17 empty] | 表示
265 | [17 empty] | 表示
266 | [17 empty] | 表示
267 | [17 empty] | 表示
268 | [17 empty] | 表示
269 | [17 empty] | 表示
270 | [17 empty] | 表示
271 | [17 empty] | 表示
272 | [17 empty] | 表示
273 | [17 empty] | 表示
274 | [17 empty] | 表示
275 | [17 empty] | 表示
276 | [17 empty] | 表示
277 | [17 empty] | 表示
278 | [17 empty] | 表示
279 | [17 empty] | 表示
280 | [17 empty] | 表示
281 | [17 empty] | 表示
282 | [17 empty] | 表示
283 | [17 empty] | 表示
284 | [17 empty] | 表示
285 | [17 empty] | 表示
286 | [17 empty] | 表示
287 | [17 empty] | 表示
288 | [17 empty] | 表示
289 | [17 empty] | 表示
290 | [17 empty] | 表示
291 | [17 empty] | 表示
292 | [17 empty] | 表示
293 | [17 empty] | 表示
294 | [17 empty] | 表示
295 | [17 empty] | 表示
296 | [17 empty] | 表示
297 | [17 empty] | 表示
298 | [17 empty] | 表示
299 | [17 empty] | 表示
300 | [17 empty] | 表示

## お客様見積書
御見積書
|  |  | 様 |  | 作成日
工事名 | リフォーム工事一式 |  |  |  | 会社名
代表
工区・部屋 | 小計（税抜） | 消費税 | 税込金額 | 備考
玄関ホール、廊下、階段室吹抜
LDK
浴室
洗面所
トイレ
1F 和室6帖
2F 和室 4.5帖
2F 洋間8帖 A
2F 洋間6帖 B
2F 廊下
屋根
外壁
未分類（下記一覧にない工区）
値引き（税抜・マイナスで入力） | 0
合計
お支払条件
見積有効期限
振込先
特記事項

## お客様見積書_詳細
No | 部屋・工区 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考

## 社内実行予算書
社内実行予算書
工区・部屋 | お客様見積 | 社内実行予算 | 粗利額 | 粗利率 | 目標粗利率 | 判定 | 備考
玄関ホール、廊下、階段室吹抜
LDK
浴室
洗面所
トイレ
1F 和室6帖
2F 和室 4.5帖
2F 洋間8帖 A
2F 洋間6帖 B
2F 廊下
屋根
外壁
未分類（下記一覧にない工区）
値引き（税抜） |  | 0
合計（値引後）

## 社内実行予算書_明細
No | 部屋・工区 | カテゴリ | 工事項目 | お客様金額 | 実行金額 | 粗利額 | 粗利率 | 定価・掛率・人工費 | 商品名・メーカー | 判定

## 粗利分析
粗利分析ダッシュボード
項目 | 金額・率 | コメント
お客様見積合計（税抜）
社内実行予算合計
粗利額
粗利率
税込見積合計
目標粗利率
工区・部屋 | お客様見積 | 社内実行予算 | 粗利額 | 粗利率 | 判定 | 比率バー | 備考
カテゴリ別内訳（税抜）
カテゴリ | お客様金額 | 実行予算 | 粗利額 | 粗利率
材料
施工
経費
合計